## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: 299.805,56 |  |  |  |  | DATA:
OBRA: RECAPAGEM ASFÁLTICA C.B.U.Q EM VIAS URBANAS |  |  | LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.97% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 2921.77 | 2921.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 85.06% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 255028.68 | 127514.34 | 127514.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | DRENAGEM E SINALIZAÇÃO | Físico % | 13.97% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 41855.11 | 20927.555 | 20927.555 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Observações: