## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. EM VIAS URBANAS |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG |  |  |  | DATA: | 2024-04-11
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
1.2 | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 000,00 | UN | 0.3% | 0,3% conforme planilha SEINFRA
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
2.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | PERÍODO DE EXECUÇÃO
2.2 | ED-21770 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | PERÍODO DE EXECUÇÃO
2.3 | ED-49546 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UNID. | 30 | UMA UNIDADE A CADA 1.000,00M²
2.4 | ED-49548 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO | UNID. | 30 | UMA UNIDADE A CADA 1.000,00M²
2.5 | ED-49547 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO | UNID. | 30 | UMA UNIDADE A CADA 1.000,00M²
3.0 |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
3.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 30000 | ÁREA = 30.000,00 M²
3.2 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 30000 | ÁREA = 30.000,00 M²
3.3 | RO-14019 | Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | M3 | 1260 | ÁREA * ESPESSURA DO PAVIMENTO = 30.000,00 * 0,042
3.4 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M3XKM | 176400 | volume * distancia = 1260,00 * 140
3.5 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RR-1C e CAP-50/70) | TXKM | 124521.6 | (CAP 50-70 >> volume * indice * distancia = 1260,00 * 0,144 * 640) + (RR 1C >> área * indice * distancia = 30000,00 * 0,0005 * 560)
3.6 | RO-41352 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (AREIA) | M3XKM | 41065.92 | volume * indice * dmt = 1260,00 * 0,2328 * 140
3.7 | RO-41352 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (BRITA) | M3XKM | 161623.728 | volume * indice * dmt = 1260,00 * 1,3224 * 97

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. EM VIAS URBANAS |  |  |  | DATA: |  | 2024-04-11
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - AGO/2023 - COM DESONERAÇÃO - SINAPI-MG 01/2024 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 30.68%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1367.14 | 1786.58
1.2 | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 000,00 | UN | 0.3% |  | 2761567.92
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
2.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 8822.07 | 11528.68
2.2 | ED-21770 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 19695.72 | 25738.37
2.3 | ED-49546 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UNID. | 30 | 99.42 | 129.92
2.4 | ED-49548 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO | UNID. | 30 | 107.25 | 140.15
2.5 | ED-49547 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO | UNID. | 30 | 99.9 | 130.55
3.0 |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 0
3.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 30000 | 1.64 | 2.14
3.2 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 30000 | 1.87 | 2.44
3.3 | RO-14019 | Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | M3 | 1260 | 1038.88 | 1357.61
3.4 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M3XKM | 176400 | 1.86 | 2.43
3.5 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RR-1C e CAP-50/70) | TXKM | 124521.6 | 0.77 | 1.01
3.6 | RO-41352 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (AREIA) | M3XKM | 41065.92 | 1.16 | 1.52
3.7 | RO-41352 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (BRITA) | M3XKM | 161623.728 | 1.16 | 1.52
VALOR TOTAL DA OBRA
0
0
0
0
0
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG |  | VALOR DA OBRA: | 0 | DATA: |  | 2024-04-11 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. EM VIAS URBANAS |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | #DIV/0! | 100% |  | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | Físico % | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0
|  | Físico % | #DIV/0! | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações: